## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
00-000-001 | Como usuario necesito una pagina principal que me muestre los productos | Pagina principal | Planificada | 24 | 1 | 1 | -
00-002-001 | Como un usuario, necesito poder registrarme/iniciar sesion, con la finalidad de guardar o acceder a mis datos de inicio de sesion | Iniciar sesion | Planificada | 31 | 1 | 2 | -
00-001-001 | Como un administrador, Necesito una aplicación web para administrar la base de datos de los productos,Con la finalidad de que el administrador pueda administrar la base de datos | administrar BD | Planificada | 60 | 1 | 3 | -
00-001-002 | Como un admin,Necesito desarrollar una opcion para modificar los productos, precios descripcion, etc, Con la finalidad de que el cliente pueda manipular y modificar los datos de sus productos | Modificar datos | Planificada | 33 | 2 | 4 | -
00-000-003 | Como un usuario, necesito Necesito una pagina dedicada a mostrar los detalles del producto, , Con la finalidad enseñarle al usuario los precios, descripcion del objeto, condicion, etc | Pagina de producto | Planificada | 27 | 2 | 5 | -
00-000-004 | Como un usuario, necesito Necesito un carrito de compras el cual guarde los productos que le interesan al usuario, Con la finalidad de que el usuario pueda realizar varias compras al mismo tiempo | Carrito de compras | Planificada | 53 | 2 | 6 | -
00-000-005 | Como un usuario, Necesito una pagina del carritos de compra, donde informe los detalles de los productos, tambien donde se puedan ingresar los datos de los usuarios de paga y direccion,Con la finalidad informar y recolectar los datos del cliente en caso de que quiera pagar | pagina de carrito de compras | Planificada | 80 |  | 7 | -
00-000-001 | Necesito tener una interfaz interactiva con diferentes opciones para navegar hacia diferentes categorias, Con la finalidad de de el usuario pueda buscar alguna prenda en especifico en la pagina | Interfaz interactiva | Planificada | 20 |  | 8 | -
00-000-002 | Necesito un buscador el cual busque los productos según su nombre o similar,Con la finalidad de de el usuario pueda buscar alguna prenda en especifico en la pagina | BUSCADOR PRODUCTOS | Planificada | 20 |  | 9 | -
348
116

## Hoja 1
SPRINT PLANNING

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.