## Sprint Planning
-
Sprint | ID | Tareas | Responsable | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Notas
1 | 1 | Realizar el bosquejo | Joaquin | Completo | 2024-10-04 | 2024-10-07
1 | 1 | Replicar la plantilla | Ignacio | Completo | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Replicando la pagina principal del mock up
1 | 1 | Conectar estilos en css | Ignacio | Completo | 2024-10-14 | 2024-10-14 | -
1 | 1 | Agregar fondo o imagenes | Ignacio | Completo | 2024-10-14 | 2024-10-16
1 | 2 | modelar base de datos | Lucas | Completo | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Base de datos momentanea
1 | 2 | Conectar base de datos a la pagina | Lucas | Completo | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Inicio de sesion y registro están conectadas
1 | 2 | Desarrollar las opciones de inicio de sesion | Lucas | Completo | 2024-10-14 | 2024-10-14 | ambas paginas cuentan con las opciones basicas
1 | 2 | Programar base de datos | Lucas | Completo | 2024-10-14 | 2024-10-14
1 | 3 | Diseñar pagina de administracion de datos | Joaquin | Completo | 2024-10-16 | 2024-10-16
1 | 3 | Ingresar inicio de sesion personalizado para la clienta | Lucas | Completo | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Sesion de inicio personalizada y con token de administrador
1 | 3 | Crear pagina para administrar sesion de la clienta | Joaquin | Completo | 2024-10-22 | 2024-10-22
2 | 1 | Desarrollar pagina de modificar producto | Joaquin | Completo | 2024-10-30 | 2024-10-30
2 | 1 | Al hacer doble click sobre un producto se pueda modificar el nombre, categoria o precio de ese producto | Joaquin | Completo | 2024-10-30 | 2024-11-07 | esta en un apartado llamado acciones para que sea mas intuitivo
2 | 1 | Eliminar datos de la BD | Joaquin | Completo | 2024-10-30 | 2024-11-07
2 | 1 | Ordenar productos por numero de id | Joaquin | Completo | 2024-10-30 | 2024-11-07
2 | 2 | Diseñar pagina de plantilla para los productos | Ignacio | Completo | 2024-10-30 | 2024-10-30
# | # | Cambiar hosting de las imagenes de los productos | Ignacio | Completo | 2024-10-31 | 2024-10-31
2 | 2 | descripcion y imagenes del productos, condicion | Ignacio | Completo | 2024-10-30 | 2024-10-30
2 | 3 | Diseñar pagina de Carrito de compras | Lucas | Completo | 2024-10-30 | 2024-10-30
2 | 3 | Ingresar productos al carrito de compras | Lucas | Completo | 2024-10-30 | 2024-10-30
2 | 3 | ingresar datos de compra | Lucas | Completo | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Datos del usuario para comprar productos
2 | 3 | datos ingresados en la pagina de pedidos | Lucas | Completo | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Carrito de compras se llena con los productos seleccionados
3 | 00-000-001 | Desarrollar pagina de categoria Hombre | Lucas | Completo | 2024-11-12 | 2024-11-12
3 | 00-000-001 | Desarrollar pagina de categoria Mujer | Joaquin | Completo | 2024-11-12 | 2024-11-12
3 | 00-000-001 | Desarrollar pagina de categoria Niño | Ignacio | Completo | 2024-11-12 | 2024-11-12
3 | 00-000-001 | Desarrollar pagina de categoria Accesorios | Ignacio | Completo | 2024-11-12 | 2024-11-12
3 | 00-000-002 | Desarrollar buscador en tiempo real | Joaquin | Completo | 2024-11-12 | 2024-11-13
3 | # | Agregar metodo de pago | Lucas | En progreso | 2024-11-12

## Sprint Retrospective
Sprint | Lo que salió bien | Lo que se puede mejorar | Acciones a tomar
1 | Buen trabajo en equipo | Mejorar la comunicación | Implementar reuniones diarias
1 | Entrega a tiempo de todas las tareas | Revisar estimaciones de tiempo | Reasignar puntos de historia
1 | Feedback positivo de usuarios | Optimizar el proceso de pruebas | Crear un plan de pruebas detallado